## Plan1
Descrição da Atividade |  |  |  | Responsável | Semanas
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Definição do tema | bar: Semanas 1 to Semanas 4
| 1.1 | Definir tema |  | Jeidsan Pereira e Willian Silveira | bar: Semanas 1 to Semanas 2
| 1.2 | Validar tecnologias |  | Jeidsan Pereira e Willian Silveira | bar: Semanas 2 to Semanas 3
| 1.3 | Criar identidade visual da empresa e do produto |  | Jeidsan Pereira e Willian Silveira | bar: Semanas 2 to Semanas 4
2 | Documentação do negócio | bar: Semanas 5 to Semanas 8
| 2.1 | Documentar projetos correlatos |  | Willian Silveira | bar: Semanas 5
| 2.2 | Definir requisitos funcionais |  | Jeidsan Pereira | bar: Semanas 5
| 2.3 | Definir requisitos não funcionais |  | Jeidsan Pereira | bar: Semanas 5
| 2.4 | Definir cronograma |  | Jeidsan Pereira | bar: Semanas 5
| 2.5 | Elaborar proposta comercial |  | Jeidsan Pereira e Willian Silveira | bar: Semanas 8
3 | Implementação | bar: Semanas 6 to Semanas 17
| 3.1 | Modelagem de dados | bar: Semanas 6
|  | 3.1.1 | Construir Modelo Entidade-Relacionamento | bar: Semanas 6
| 3.2 | Modelagem de fluxo de conversa (LUIS) | bar: Semanas 6 to Semanas 7
|  | 3.2.1 | Definir intenções | bar: Semanas 6 to Semanas 7
|  | 3.2.2 | Definir entidades | bar: Semanas 6 to Semanas 7
|  | 3.2.3 | Publicar aplicativo | bar: Semanas 7
| 3.3 | Construção da API | bar: Semanas 8 to Semanas 17
| 3.4 | Construção da interface administrativa | bar: Semanas 8 to Semanas 17
4 | Testes | bar: Semanas 6 to Semanas 17
5 | Implantação | bar: Semanas 16 to Semanas 17
| 5.1 | Implantar interface administrativa | bar: Semanas 16 to Semanas 17
| 5.2 | Publicar bot no Telegram | bar: Semanas 16 to Semanas 17
| 5.3 | Publicar bot no Skype | bar: Semanas 16 to Semanas 17
6 | Apresentações | bar: Semanas 11 to Semanas 18
| 6.1 | 1ª apresentação parcial | bar: Semanas 11
| 6.2 | 2ª apresentação parcial | bar: Semanas 15
| 6.3 | DEMO DAY | bar: Semanas 18