## Slide 1: Alex, the bot! SocialDev
Alunos: Jeidsan Alcântara da Conceição Pereira
Willian de Ávilla Silveira

## Slide 2: Projeto das telas

## Slide 3: Projeto das telas

## Slide 4: Projeto das telas

## Slide 5: Projeto das telas

## Slide 6: Projeto das telas

## Slide 7: Projeto das telas

## Slide 8: Projeto das telas

## Slide 9: Projeto das telas

## Slide 10: Projeto das telas

## Slide 11: Projeto das telas

## Slide 12: Projeto das telas

## Slide 13: Projeto das telas

## Slide 14: Projeto das telas

## Slide 15: Projeto das telas

## Slide 16: Projeto das telas

## Slide 17: Requisitos funcionais
RF01: O sistema deve interagir com o usuário através de texto escrito;
  Implementado;
RF02: O sistema deve interagir com o usuário através de imagens;
  Removido do escopo do MVP devido à mudança da proposta;
RF03: O sistema deve interagir com o usuário através de hiperlinks;
  Removido do escopo do MVP devido à mudança da proposta;
RF04: O sistema deve permitir que o usuário envie mensagens de áudio;
  Removido do escopo do MVP devido à mudança da proposta;
RF05: O sistema deve possuir uma interface administrativa;
  Implementado;

## Slide 18: Requisitos funcionais
RF06: O sistema deve manter o cadastro de temas;
  Implementado;
RF07: O sistema deve manter o cadastro de perguntas;
  Implementado;
RF08: O sistema deve manter o cadastro de respostas;
  Implementado;
RF09: O sistema deve manter o cadastro de redes de testagem e aconselhamento;
  Implementado, porém removido do MVP por não fazer sentido no contexto atual;
RF10: O sistema deve manter o cadastro de administradores;
  Implementado;
RF11: O sistema deve manter o cadastro de anexos às respostas;
  Removido do MVP devido à mudança da proposta;

## Slide 19: Requisitos não funcionais
RNF01: O acesso à área administrativa deve ser autenticado por usuário e senha e restrita a administradores;
  Não implementado;
RNF02: Os usuários devem interagir com o sistema de modo anônimo, isto é, nenhuma informação que possa identificar o usuário deve ser salva;
  Implementado parcialmente;
RNF03: O sistema NÃO deve exibir ao usuário vídeos ou imagens classificadas como inadequadas;
  Removido do escopo devido à mudança na proposta;
RNF04: O sistema deve interagir com o usuário utilizando o português brasileiro;
  Implementado;

## Slide 20: Requisitos não funcionais
RNF05: O sistema deve estar acessível através do Telegram;
  Aguardando liberação do aplicativo;
RNF06: O sistema deve estar acessível através do Skype;
  Implementado parcialmente (aguardando liberação do aplicativo);
RNF07: O sistema deve estar acessível através de uma API publicada na web;
  Implementado;
RNF08: A interface administrativa do sistema deve ser acessível via web browser;
  Implementado;

## Slide 21: Cronograma
Etapa 1: Modelagem de dados
  Previsto:
    Modelo Entidade-Relacionamento;
  Realizado:
    Modelo Entidade-relacionamento;
    Diagrama de Casos de Uso;
    Diagrama de Classes;
Etapa 2: Modelagem do fluxo de conversação
  Previsto:
    Definir modelo de intenções;
    Definir modelo de entidades;
    Carga de dados e treinamento da IA do LUIS;
  Realizado:
    Carga de dados e treinamento da IA do QnA Maker;

## Slide 22: Cronograma
Etapa 3: Interface administrativa
  Previsto:
    CRUD para Administradores, Temas, Perguntas, Respostas, Redes de Aconselhamento e Anexos;
    Controle de acesso dos administradores;
  Realizado:
    CRUD para Administradores, Temas, Perguntas, Respostas, Redes de Aconselhamento e Anexos;
Etapa 4: API de conversação
  Previsto:
    Diálogo via texto;
    Envio de imagens, links e mensagens em áudio e video (Anexos);
  Realizado:
    Diálogo via texto;

## Slide 23: Cronograma
Etapa 5: Treinamento e Testes
  Previsto:
    Montagem de base de dados (parcial);
    Treinamento da IA com a base de dados e testes de conversação;
  Realizado:
    Montagem de base de dados (parcial);
    Treinamento da IA com a base de dados e testes de conversação;
Etapa 6: Publicação nos canais
  Previsto:
    Skype;
    Telegram;
  Realizado:
    Skype;
    Telegram (análise);
    Facebook (análise);

## Slide 24: Dificuldades encontradas
O LUIS retorna apenas a intenção do usuário e as entidades que ele citou em sua pergunta. A busca por uma resposta adequada, deve ser implementada no aplicativo o que fez o escopo crescer para além do prazo previsto.

## Slide 25: Estratégias para superação das dificuldades
O LUIS foi trocado pelo QnA Maker, que já devolve uma resposta adequada para as perguntas do usuário.

## Slide 26: Consequências
Redução da proposta (Redes de acompanhameto e anexos ficaram para a versão 2);
Maior esforço para treinamento da IA;
Produto torna-se mais genérico, permitindo uso em diversas áreas de conhecimento;

## Slide 27: Pendências
Controle de acesso à interface administrativa;
Treinamento do QnA Maker a partir da interface administrativa;